## 요구사항정의서
요구사항 정의서 (Requirment Definition)
Template by 쓰루(https://blog.naver.com/sunhoskm, email:sunhoskm@naver.com)
*일반적으로는 메뉴그룹별, 화면 메뉴별로 요구사항 ID를 정의함
*요구사항의 수정, 추가, 삭제 사항을 상세히 기록하고, 요구사항 수정은 항상 프로젝트 변경관리 프로세스에 의하여 진행 / 수정 내용 앞에는 날짜를 기록함
시스템 (Application) | 업무그룹 | 요구사항 ID | 요구사항명 | 상태 | 최초요청일자 | 최종수정일자 | 요청목적(선택) | 기능 요구사항 | 프로세스 요구사항 | 화면 요구사항 | 보안 요구사항 | 성능 및 용량 요구사항 | 데이터 요구사항 | 기타 요구사항
DLOps | 로그인 및 회원가입 | REQ_001 | 로그인 이메일/비밀번호 인증 | 구현완료 | 2026-05-03 | 2026-05-05 | 사용자 인증 프로젝트 접근 제어 | 이메일/비밀번호 로그인 비밀번호 8자 이상 입력 검증 로그인 성공 시 user_id, email 반환 React localStorage에 로그인 정보 저장 프로젝트 관리 화면 이동 로그인 실패 시 오류 메시지 표시 | 입력값 검증 FastAPI /login 호출 users 테이블 이메일 조회 bcrypt 비밀번호 검증 성공 응답 반환 React /projects 이동 | Login.jsx/Login.css 기반 로그인 화면 로그인/회원가입 탭 이메일 입력 필드 비밀번호 입력 필드 Continue 버튼 성공/오류 메시지 영역 브랜드 패널 | 비밀번호 입력값 마스킹 원문 비밀번호 미저장 hashed_password 저장 EmailStr 이메일 형식 검증 user_id 기준 소유 데이터 조회 | 단일 API 요청/응답 처리 서버 미연결 안내 메시지 로딩 중 중복 제출 방지 | users 테이블 id email hashed_password email unique/index hashed_password nullable false | 현재 단계는 JWT 대신 localStorage의 dlops_user 사용 저장 값: user_id, email 추후 토큰 기반 인증 확장 가능
|  | REQ_002 | 회원가입 이메일/비밀번호 등록 | 구현완료 | 2026-05-03 | 2026-05-05 | 신규 사용자 등록 | 신규 이메일 계정 생성 이메일 중복 검증 비밀번호 bcrypt 해싱 PostgreSQL users 테이블 저장 가입 성공 메시지 표시 가입 후 로그인 화면 전환 | 입력값 검증 FastAPI /signup 호출 이메일 소문자 정규화 users 테이블 중복 조회 비밀번호 해싱 users 신규 row 저장 성공 메시지 반환 | Login.jsx 내 회원가입 탭 이메일 입력 필드 비밀번호 입력 필드 가입 버튼 성공/오류 메시지 영역 | EmailStr 형식 검증 비밀번호 8~72자 제한 passlib bcrypt 해싱 중복 이메일 차단 | 중복 이메일 400 응답 반환 로딩 상태 기반 반복 제출 억제 | users 신규 row 생성 email hashed_password email 중복 불가 | 관리자 계정 제외 비밀번호 재설정 제외 이메일 인증 제외
| 프로젝트 관리 | REQ_003 | 프로젝트 목록 조회 및 검색 | 구현완료 | 2026-05-03 | 2026-05-05 | 로그인 사용자별 프로젝트 관리 | 사용자별 프로젝트 목록 조회 로그인 user_id 기준 프로젝트 필터링 프로젝트명/설명/저장 경로 표시 좌측 트리 형태 목록 표시 프로젝트 카드 표시 프로젝트명/설명/저장 경로 기준 실시간 검색 빈 목록/로딩/오류 상태 처리 | React /projects 진입 GET /projects?user_id 호출 사용자 존재 확인 projects.user_id 기준 조회 updated_at 내림차순 정렬 React 검색어 기준 필터링 | Projects.jsx/Projects.css 기반 화면 좌측 Project Tree New Project 버튼 검색창/Clear 버튼 사용자 정보/Logout 프로젝트 카드 Open/Edit/Delete 버튼 | user_id 기준 프로젝트 조회 단건 조회/수정/삭제 시 소유권 확인 get_owned_project 기반 접근 제한 | 클라이언트 즉시 검색 백엔드 keyword query 검색 지원 목록 조회 실패 시 오류 상태 표시 | projects 테이블 id name description folder_path user_id created_at updated_at 기존 projects 테이블에 folder_path 컬럼 추가 | 실제 계층 폴더 구조 제외 parent_id/is_folder 기반 폴더 트리는 현재 범위 제외 단순 프로젝트 카드/트리 형태 구현
|  | REQ_004 | 프로젝트 생성/수정/삭제 및 열기 | 구현완료 | 2026-05-03 | 2026-05-05 | 프로젝트 작업 공간 생성 | 프로젝트 CRUD 프로젝트명 입력 설명 입력 저장 경로 입력 저장 경로 미입력 시 기본 경로 자동 생성 프로젝트 수정 프로젝트 삭제 Open 버튼 기반 데이터셋 관리 화면 이동 | New Project 클릭 POST /projects 호출 사용자 확인 사용자별 프로젝트명 중복 검사 folder_path 기본값 생성 DB 저장 Edit: PATCH /projects/{id} Delete: DELETE /projects/{id} Open: /projects/{id} 이동 | 프로젝트 생성/수정 모달 프로젝트명 필드 설명 필드 저장 경로 필드 저장/취소 버튼 프로젝트 카드 액션 버튼: Open, Edit, Delete | 사용자별 프로젝트명 중복 제한 수정/삭제 시 user_id 소유권 확인 삭제 전 확인창 표시 | 저장 후 목록 재조회 수정/삭제 후 화면 상태 갱신 | projects.user_id -> users.id 참조 기본 저장 경로: C:/DLOps/projects/user_{user_id}/{project_name_safe} | 기존 프로젝트 Import 제외 서버/GPU 선택 제외 자원 할당 제외 학습 실행 관련 제어는 학습 관리에서 처리
| 데이터셋 관리 | REQ_005 | 데이터셋 목록 조회 및 프로젝트 연결 | 구현완료 | 2026-05-03 | 2026-05-05 | 프로젝트별 YOLO 데이터셋 관리 | 프로젝트별 데이터셋 목록 조회 데이터셋 이름/설명 표시 작업 유형 표시: 탐지/분류 파일 크기와 업로드 상태 표시 데이터셋 리포트 요약 표시 전처리 관리와 학습 관리 화면 이동 | /projects/{project_id} 진입 GET /projects/{project_id}/datasets?user_id 호출 프로젝트 소유권 확인 datasets.project_id 기준 조회 created_at 내림차순 정렬 DatasetManage 화면 표시 | DatasetManage.jsx/DatasetManage.css 기반 화면 프로젝트 사이드바 Back to Projects 버튼 Preprocessing 버튼 Training 버튼 New Dataset 버튼 데이터셋 카드 상태 메시지 영역 | project_id와 user_id 동시 검증 타 사용자 프로젝트 접근 차단 목록 조회 시 소유 프로젝트만 허용 | 프로젝트별 최신순 조회 화면 로딩 상태 표시 API 오류 메시지 표시 | datasets 테이블 id project_id user_id name description task_type status created_at updated_at | YOLO 모델 선택, Optimizer, Optuna 설정, 학습 생성은 학습 관리로 이동
|  | REQ_006 | ZIP 데이터셋 업로드 및 사전 분석 | 구현완료 | 2026-05-03 | 2026-05-05 | 업로드 전 데이터셋 구조 확인 | 새 데이터셋 업로드 데이터셋 이름 입력 설명 입력 작업 유형 선택: 탐지/분류 zip 데이터셋 파일 선택 분석 버튼 기반 사전 리포트 확인 업로드 전 Total Files, Images, Labels 값 표시 | New Dataset 클릭 zip 파일 선택 POST /datasets/analyze-zip 호출 임시 파일로 zip 내부 구조 분석 분석 리포트 화면 표시 POST /projects/{project_id}/datasets 호출 프로젝트 저장 경로 하위 datasets 폴더 저장 | 데이터셋 생성 모달 Basic 영역 Dataset Upload 영역 분석 버튼 리포트 미리보기 영역 Create/Cancel 버튼 | zip 확장자 검증 사용자 프로젝트 소유권 확인 프로젝트별 데이터셋 이름 중복 차단 분석 실패 시 저장 전 오류 표시 | 압축 전체 해제 없이 파일 목록 중심 분석 분석 파일은 임시 경로 사용 업로드 중 중복 제출 방지 | datasets 저장 항목 original_filename zip_path file_size report_json report_json에 분석 결과 저장 | 데이터셋 파일은 zip 형식만 허용 학습 실행 전 상세 구조 검증은 학습 관리에서 추가 확인
|  | REQ_007 | 데이터셋 리포트 및 삭제 | 구현완료 | 2026-05-03 | 2026-05-05 | 데이터셋 품질 확인 불필요 데이터 정리 | 데이터셋 리포트 생성 전체 파일 수 계산 이미지 수 계산 라벨 txt 수 계산 train/val/test 이미지 수 계산 data.yaml 탐지 클래스 이름 추출 경고 메시지 표시 데이터셋 삭제 | zipfile 기반 내부 목록 분석 data.yaml names 파싱 warnings 생성 report_json 저장 DatasetReport 컴포넌트 표시 Delete 클릭 DELETE /projects/{project_id}/datasets/{dataset_id}?user_id 호출 사용 중 여부 확인 후 DB/파일 삭제 | 데이터셋 카드 내 리포트 표시 Total Files Images Labels Classes Train/Val/Test Warnings Delete 버튼 | 삭제 시 user_id 소유권 확인 학습 작업에서 사용 중인 데이터셋 삭제 차단 파일명 충돌 방지용 uuid 경로 사용 | 초기 리포트 빠른 생성 삭제 후 목록 즉시 재조회 대용량 zip은 메타데이터 중심 표시 | datasets.report_json에 리포트 저장 training_jobs.dataset_id 사용 여부 확인 | 분류 데이터셋은 label txt 미존재 가능 현재는 warning 안내 처리
| 전처리 관리 | REQ_008 | 전처리 preset 목록 및 옵션 설정 | 구현완료 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 학습 전 전처리 설정 관리 | 프로젝트별 전처리 preset 목록 조회 작업 유형 선택: 탐지/분류 Image Size 설정 Keep Aspect Ratio 설정 Normalize 설정 Train/Val/Test Split 설정 Augmentation 옵션 설정 | Preprocessing 버튼 클릭 /projects/{project_id}/preprocessing 이동 GET /preprocessing-options 호출 GET /projects/{project_id}/preprocessing-pipelines?user_id 호출 프로젝트 소유권 확인 preset 목록 표시 | PreprocessingManage.jsx/PreprocessingManage.css 기반 화면 전처리 preset 카드 New Pipeline 버튼 Edit/Delete 버튼 Dataset 버튼 Training 버튼 전처리 옵션 입력 영역 | project_id와 user_id 동시 검증 타 사용자 preset 접근 차단 전처리 옵션 허용값 검증 | 옵션 목록 단일 API 조회 preset 목록 최신순 표시 로딩/오류 상태 표시 | preprocessing_pipelines 테이블 id project_id user_id name description task_type image_size train_split val_split test_split config_json status | 현재 단계는 실제 이미지 변환 파일 생성 제외 학습 생성 시 선택할 설정값 저장 중심
|  | REQ_009 | 전처리 preset 생성/수정/삭제 및 학습 연결 | 구현완료 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 재사용 가능한 전처리 설정 저장 학습 설정 연결 | 전처리 preset CRUD 전처리 이름 입력 설명 입력 작업 유형 설정 이미지 파이프라인 설정 데이터셋 분할 비율 설정 증강 옵션 설정 학습 생성 화면에서 preset 선택 | New Pipeline 클릭 입력값 검증 POST /projects/{project_id}/preprocessing-pipelines 호출 Edit: PATCH /projects/{project_id}/preprocessing-pipelines/{pipeline_id} Delete: DELETE /projects/{project_id}/preprocessing-pipelines/{pipeline_id} TrainingManage에서 preset 목록 조회 | 전처리 생성/수정 모달 Basic 영역 Image Pipeline 영역 Dataset Split 영역 Augmentation 영역 저장/취소 버튼 학습 관리 이동 버튼 | Train/Val/Test 합계 1.0 검증 image_size 범위 검증 증강 파라미터 범위 검증 수정/삭제 시 소유권 확인 | 저장 후 목록 재조회 잘못된 분할 비율 즉시 차단 JSON 설정값 기반 확장성 확보 | config_json 저장 항목 keep_aspect_ratio normalize augmentations training_jobs.preprocessing_pipeline_id로 연결 | 라벨 좌표 재계산, 변환 결과 미리보기, 변환 zip 생성 제외
| 학습 관리 | REQ_010 | 학습 작업 목록 조회 및 초기 로딩 | 구현완료 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 프로젝트별 YOLO 학습 현황 확인 | 프로젝트별 학습 작업 목록 조회 학습 상태 표시 진행률 표시 현재 Epoch 표시 데이터셋/전처리/model 연결 정보 표시 결과 경로와 최근 로그 표시 빈 목록/로딩/오류 상태 처리 | Training 버튼 클릭 /projects/{project_id}/training 이동 GET /projects/{project_id}/training-jobs 호출 GET /projects/{project_id}/datasets 호출 GET /projects/{project_id}/preprocessing-pipelines 호출 GET /yolo-models 호출 TrainingManage 화면 표시 | TrainingManage.jsx/TrainingManage.css 기반 화면 프로젝트 사이드바 New Training 버튼 학습 작업 카드 상태 배지 진행률 바 로그/결과 영역 Dataset/Preprocessing 이동 버튼 | project_id와 user_id 동시 검증 타 사용자 학습 작업 접근 차단 로그/결과 조회 시 소유권 확인 | 학습 중 주기적 목록 재조회 상태 변경 즉시 화면 반영 API 오류 메시지 표시 | training_jobs 테이블 datasets 테이블 preprocessing_pipelines 테이블 training_models 테이블 project_id/user_id 기준 조회 | 결과 관리 전 단계에서 학습 실행 상태와 산출물 경로 확인까지 포함
|  | REQ_011 | 사용자 학습 모델 추가 및 선택 | 구현완료 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 사용자 보유 YOLO 모델 활용 | 기본 YOLO 모델 목록 제공 사용자 학습 모델 추가 사용자 학습 모델 선택 모델 이름/설명/작업 유형 입력 .pt, .pth, .onnx 모델 파일 업로드 사용 중이 아닌 사용자 모델 삭제 | 학습 생성 모달의 모델 선택 영역 진입 Add Model 클릭 multipart/form-data 구성 POST /projects/{project_id}/training-models 호출 training_models 테이블 저장 GET /yolo-models 재조회 모델 드롭다운에서 선택 | Training Config 영역 YOLO 모델 선택 드롭다운 모델 선택 옆 Add Model 버튼 모델 추가 모달 사용자 모델 삭제 버튼 작업 유형별 모델 필터링 | 모델 파일 확장자 검증 사용자 프로젝트 소유권 확인 사용 중인 모델 삭제 차단 기본 모델 삭제 차단 | 모델 목록 캐싱 없이 최신 조회 업로드 중 중복 제출 방지 파일 크기 메타데이터 저장 | training_models 테이블 model_key name description task_type original_filename model_path file_size source status | 별도 모델 배포/추론 서버 적용은 현재 범위 제외 학습에 사용할 모델 등록과 선택만 포함
|  | REQ_012 | 새 학습 작업 생성 | 구현완료 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | YOLO 학습 설정 저장 | 새 학습 작업 생성 학습 이름 입력 설명 입력 작업 유형 선택: 탐지/분류 데이터셋 선택 전처리 preset 선택 YOLO 모델 선택 Optimizer 선택 Image Size 설정 Epochs 설정 Optuna Search Space 설정 | New Training 클릭 프론트 입력값 검증 JSON Body 구성 POST /projects/{project_id}/training-jobs 호출 백엔드 소유권/호환성/범위 검증 training_jobs 테이블에 READY 상태 저장 목록 재조회 | 새 학습 생성 모달 Basic 영역 Dataset & Preprocessing 영역 Training Config 영역 Optuna Search Space 영역 Create/Cancel 버튼 | 사용자 프로젝트 소유권 검증 데이터셋 소유권 검증 전처리 preset 소유권 검증 모델 접근 권한 검증 | image_size 64~2048 검증 epochs 범위 검증 batch/lr/momentum 범위 검증 비정상 입력 차단 | training_jobs 저장 항목 name description task_type dataset_id preprocessing_pipeline_id yolo_model optimizer image_size epochs batch/lr/momentum 범위 status | 학습 생성은 실행 전 설정 저장 단계 실제 학습 시작은 Start 버튼에서 처리
|  | REQ_013 | 학습 입력값 및 호환성 검증 | 구현완료 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 잘못된 학습 조합 차단 | 작업 유형별 선택값 검증 데이터셋 task_type 일치 확인 전처리 preset task_type 일치 확인 YOLO 모델 task_type 일치 확인 Optimizer 허용값 확인 하이퍼파라미터 최소/최대 범위 확인 | 학습 모달에서 task_type 변경 선택 가능한 데이터셋/preset/model 필터링 생성 요청 시 백엔드 재검증 불일치 항목은 400 오류 반환 오류 메시지 화면 표시 | 작업 유형 선택 컨트롤 필터링된 데이터셋 드롭다운 필터링된 전처리 드롭다운 필터링된 모델 드롭다운 필드별 오류 메시지 | 프론트 검증 우회 대비 백엔드 재검증 타 사용자 리소스 ID 사용 차단 허용되지 않은 모델 키 차단 | 잘못된 요청 저장 전 차단 필터링으로 사용자 선택 오류 감소 | training_jobs.dataset_id training_jobs.preprocessing_pipeline_id training_jobs.yolo_model 각 리소스의 task_type 비교 | 사용자가 추가한 모델도 기본 모델과 같은 검증 흐름 적용
|  | REQ_014 | 학습 시작 및 상태 전이 | 구현완료 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 저장된 학습 작업 실행 | 학습 시작 READY 작업 Start 상태값 QUEUED/RUNNING/COMPLETED/FAILED 전이 실행 폴더 생성 데이터셋 zip 압축 해제 data.yaml 탐색 YOLO 학습 프로세스 실행 개발 환경 시뮬레이션 지원 | Start 클릭 POST /projects/{project_id}/training-jobs/{job_id}/start 호출 상태 QUEUED 저장 백그라운드 스레드 실행 run_dir 생성 ultralytics 사용 가능 시 YOLO subprocess 실행 완료/실패 결과 저장 | 학습 카드 Start 버튼 상태 배지 진행률 바 현재 Epoch 표시 run_dir 표시 best.pt/last.pt 경로 표시 | 실행 요청 시 소유권 확인 이미 실행 중인 작업 중복 시작 차단 사용자별 프로젝트 경로 하위 실행 | 백그라운드 실행으로 API 응답 블로킹 방지 진행률과 로그를 주기적으로 갱신 | training_jobs.status progress current_epoch run_dir started_at completed_at result_json logs_json | ultralytics 패키지가 없거나 data.yaml이 없으면 진행률/로그 시뮬레이션으로 개발 확인
|  | REQ_015 | 학습 중지 및 실행 제어 | 구현완료 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 실행 중 작업 제어 | 학습 중지 RUNNING 작업 Stop 중지 요청 플래그 저장 실행 프로세스 종료 요청 STOPPING/STOPPED 상태 표시 중지 후 로그와 결과 상태 확인 | Stop 클릭 POST /projects/{project_id}/training-jobs/{job_id}/stop 호출 stop_requested true 저장 실행 중인 subprocess 종료 요청 상태 STOPPING 또는 STOPPED 저장 목록 재조회 | 학습 카드 Stop 버튼 중지 중 상태 배지 중지 후 최근 로그 표시 중지 불가 상태 버튼 비활성화 | 중지 요청 시 소유권 확인 타 사용자 실행 작업 제어 차단 완료/실패 작업 중지 차단 | 중지 플래그 기반 빠른 반응 프로세스 종료 실패 시 상태와 오류 로그 저장 | training_jobs.stop_requested training_jobs.status training_jobs.logs_json training_jobs.completed_at | 분산 GPU 스케줄러 기반 강제 중지는 현재 범위 제외
|  | REQ_016 | 학습 진행률 및 로그 모니터링 | 구현완료 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 학습 진행 상황 확인 | 진행률 모니터링 현재 Epoch 표시 전체 Epoch 표시 진행률 percent 표시 최근 로그 표시 전체 로그 조회 오류 메시지 표시 결과 JSON 요약 표시 | 학습 중 화면 주기적 재조회 GET /projects/{project_id}/training-jobs/{job_id}/logs 호출 logs_json/result_json 파싱 TrainingManage 카드와 로그 패널 갱신 | 진행률 바 Epoch 카운터 최근 로그 영역 로그 상세 영역 오류 메시지 영역 결과 요약 영역 | 로그 조회 시 user_id 소유권 확인 프로젝트 외부 로그 경로 노출 제한 오류 상세는 사용자 소유 작업에만 표시 | 최근 로그 중심 표시 전체 페이지 재로딩 없이 상태 갱신 대용량 로그는 JSON 배열 요약 저장 | training_jobs.logs_json training_jobs.result_json training_jobs.progress training_jobs.current_epoch training_jobs.error_message | WebSocket 실시간 스트리밍은 현재 범위 제외 polling 기반 갱신 사용
|  | REQ_017 | 학습 결과 및 산출물 확인 | 구현완료 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 학습 종료 후 결과 경로 확인 | 학습 결과 확인 실행 디렉터리 확인 best.pt 경로 확인 last.pt 경로 확인 metrics 요약 확인 완료/실패/중지 상태 확인 오류 원인 메시지 확인 | 학습 프로세스 종료 YOLO runs 폴더 산출물 탐색 best.pt/last.pt 경로 result_json 저장 metrics 또는 시뮬레이션 결과 저장 학습 카드에서 결과 표시 | 학습 카드 결과 영역 run_dir best_model_path last_model_path metrics 요약 error_message 상태 배지 | 결과 조회 시 소유권 확인 사용자 프로젝트 저장 경로 하위 산출물만 표시 외부 파일 경로 직접 조작 차단 | 대용량 모델 파일은 경로와 메타데이터 중심 표시 결과 요약만 DB에 저장 | training_jobs.result_json run_dir best_model_path last_model_path metrics error_message | 모델 다운로드, 모델 레지스트리 배포 등록은 후속 모델 관리 범위
|  | REQ_018 | 학습 작업 삭제 | 구현완료 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 불필요한 학습 작업 정리 | 학습 작업 삭제 READY/COMPLETED/FAILED/STOPPED 작업 삭제 RUNNING 작업 삭제 차단 학습 작업 메타데이터 삭제 연결 데이터셋 유지 연결 전처리 preset 유지 | Delete 클릭 DELETE /projects/{project_id}/training-jobs/{job_id}?user_id 호출 소유권 확인 실행 중 상태 확인 training_jobs row 삭제 목록 재조회 | 학습 카드 Delete 버튼 삭제 확인 흐름 실행 중 삭제 불가 안내 삭제 후 빈 목록 상태 | 삭제 시 user_id 소유권 확인 실행 중 작업 삭제 차단 연결 리소스 임의 삭제 방지 | 삭제 후 목록 즉시 갱신 데이터셋과 전처리 preset 재사용 가능 | training_jobs row 삭제 datasets row 유지 preprocessing_pipelines row 유지 training_models row 유지 | 실행 산출물 폴더 자동 삭제는 현재 범위 제외 필요 시 결과 관리에서 별도 정리 가능
|  | REQ_019 | 학습 상태값 및 실행 이력 저장 | 구현완료 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 학습 이력 추적 | 상태값 관리 READY QUEUED RUNNING STOPPING STOPPED COMPLETED FAILED 시작/완료 시간 저장 진행률과 현재 Epoch 저장 | 학습 생성 시 READY 저장 Start 요청 시 QUEUED 저장 백그라운드 실행 시작 시 RUNNING 저장 중지 요청 시 STOPPING/STOPPED 저장 정상 종료 시 COMPLETED 저장 예외 발생 시 FAILED 저장 | 상태 배지 진행률 바 시간 정보 표시 최근 로그 표시 결과 정보 표시 | 상태 변경 API는 소유 사용자만 호출 상태 전이 중 중복 요청 차단 | 상태값 기반 화면 갱신 실행 중 작업만 polling 강화 완료 후 polling 감소 | training_jobs.status training_jobs.progress training_jobs.current_epoch training_jobs.started_at training_jobs.completed_at training_jobs.updated_at | 외부 스케줄러 큐 테이블은 현재 범위 제외 단일 FastAPI 백그라운드 실행 중심
|  | REQ_020 | YOLO 실행 환경 예외 처리 | 구현완료 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 개발 환경에서도 학습 흐름 확인 | YOLO 실행 환경 처리 ultralytics 설치 여부 확인 data.yaml 존재 여부 확인 실제 YOLO 학습 가능 시 subprocess 실행 불가능한 경우 시뮬레이션 로그 생성 실패 원인 result_json 저장 | Start 후 실행 준비 데이터셋 압축 해제 data.yaml 탐색 ultralytics 기반 YOLO 명령 구성 실행 불가 조건 감지 시뮬레이션 progress/logs 생성 또는 FAILED 저장 | 학습 카드 로그 영역 시뮬레이션 진행률 표시 실패 메시지 표시 결과 경로 표시 | 임의 명령 실행 차단 허용된 모델/데이터셋 경로 기반 실행 사용자 프로젝트 경로 하위에서만 작업 | 백그라운드 스레드 사용 로그를 누적 저장 실패 시 API 서버 중단 방지 | training_jobs.logs_json training_jobs.result_json training_jobs.run_dir training_jobs.status | 실제 YOLO 학습에는 백엔드 venv의 ultralytics 설치 필요 네트워크가 불안정하면 사용자 .pt 모델 추가 사용 권장
| 결과 관리 | REQ_021 | 결과 화면 출력 |  |  |  | 결과 확인 | *프로젝트명 *사용모델 *핵심 성능 출력 | 완료된 run 선택 → 결과 로드 |  | 본인 결과만 조회 가능 |  | run summary 및 test metrics 필요
|  | REQ_022 | 성능 그래프 출력 |  |  |  | 학습 추이 확인 | *train/valid/test acc/loss 그래프 출력 | epoch metric 조회 → 그래프 생성 | *Acc/Loss 그래프 필요 |  |  | metric 로그 누락 없이 저장 필요
|  | REQ_023 | 과거 실험 비교 |  |  |  | run 비교 분석 | *과거 run과 현재 run의 성능 비교 *그래프 비교 | 다중 run 선택 → metric 비교 | *비교 선택 UI *그래프 비교 UI 필요 |  |  | 비교 대상 run 메타데이터 필요
|  | REQ_024 | 테스트 평가 지표 출력 |  |  |  | 최종 성능 판단 | *AUC, F1, Precision, Recall 등 출력 | test 완료 후 metric 계산 | *test metric 패널 필요 |  |  | run_test_metrics 저장 필요
| 시각화 | REQ_025 | 클러스터링 화면 출력 |  |  |  | 특징 공간 시각화 | *클래스별 임베딩 클러스터를 3D로 시각화 | embedding 로드 → 좌표 렌더링 | *3D 화면 *마우스 회전/확대축소 필요 |  |  | embedding artifact 또는 points 저장 필요
|  | REQ_026 | 클래스별 토글 |  |  |  | 시각화 제어 | *Show All *Hide All *클래스별 on/off 제공 | 선택 상태 반영 | *클래스 버튼 *Show All *Hide All 필요 |  |  | 클래스 메타데이터 필요
|  | REQ_027 | 클래스 분포 수 출력 |  |  |  | 데이터 확인 | *각 클래스의 데이터 개수 출력 | 분포 집계 후 시각화와 함께 출력 | *클래스 분포 수 표시 영역 필요 |  |  | distribution 집계 데이터 필요